## LEGENDE
CLE | CLASSE | Nom | Lots | Désignation | Représentant | Téléphone | Mobile | Fax | Courriel | P | Dif | Inv | C
MOA | Acteur Orga | Assoc. l'Atre de la Vallée |  | Maître de l'ouvrage | M. BOURCART M. BIRCKEL M. BOTTER M. BOIS M. BARTH | 03 69 79 65 99 | 06 33 39 66 91 06 86 30 27 44 |  | atredelavallee@sfr.fr guillaume.birckel@laposte.net guy-loup@botter.fr bois@crans.org maurice.barthe@ircod.org | x | x | x
MOE | Acteur Orga | ATELIERS D-FORM |  | Architecte Mandataire | M. WEULERSSE M. DULAU | 03 89 80 94 84 | 06 64 41 95 36 06 31 48 94 82 | 03 89 80 80 55 | t.weulersse@atelier-d-form.com baptiste.dulau@gmail.com | x | x | x
MOEbis | Acteur Orga | MATTHIEU HUSSER ARCHITECTURES |  | Architecte Associé | M. HUSSER | 03 89 80 80 54 |  | 03 89 80 95 79 |  |  | x
BEEC | Acteur Orga | OPTIME INGENIERIE |  | BET Economie et Structure Bois | M. GOETCHY | 03 89 80 80 54 |  | 03 89 80 95 79 | b.goetschy@atelier-d-form.com | x | x
BEST | Acteur Orga | GETTEC |  | BET Structure Béton | M. VAN DICK | 03 88 33 40 93 |  |  | gettec.batiment@evc.net |  | x
BETH | Acteur Orga | TERRANERGIE |  | BET Thermique et Sanitaire | M. LOISEAU | 03 29 57 98 34 | 06 52 27 99 00 |  | frank.loiseau@yahoo.fr |  | x
BELC | Acteur Orga | BET PROJELEC |  | BET Electricité | M. BALEZEAU | 03 84 26 92 29 |  | 03 84 26 92 67 | balezeau.bet.projelec@orange.fr |  | x
SSI | Acteur Orga | FIBE |  | BET SSI | M. BLAISE |  | 06 74 17 34 71 |  | blaise@fibe.fr |  | x
SPS | Acteur Orga | VERITAS |  | Coordonnateur SPS | M. ROST | 03 89 60 26 27 |  |  | denis.rost@fr.bureauveritas.com | x | x
BCT | Acteur Orga | VERITAS |  | Contrôleur Technique | M. TOKLU | 03 89 59 61 32 | 06 85 93 52 34 | 03 89 60 50 57 | yavuz.toklu@fr.bureauveritas.com |  | x
ALL | Acteur Orga |  |  | A toutes les entreprises
PARO | Acteur Exe | PAROLINI | Lot 01 | Terrassement/Assainissement | M. PAROLINI | 03 89 71 37 93 | 06 07 06 95 01 |  | guy.parolini@outlook.fr | x | x | x | 1
BARIDEM | Acteur Exe | Bari BTP | Lot 02 | Démolition | M. BARI | 03 89 58 72 42 | 06 49 11 43 16 |  | s.bari@bari-entreprises.com | x | x | x
BARIGO | Acteur Exe | Bari BTP | Lot 03 | Gros-Œuvre | M. BARI | 03 89 58 72 42 | 06 49 11 43 16 |  | s.bari@bari-entreprises.com | x | x | x
MIL | Acteur Exe | Sarl MILLION | Lot 04 | Charpente bois | M. MILLION | 03 29 32 58 75 |  |  | lucien.million@wanadoo.fr | x | x | x
NIC | Acteur Exe | NIOLAS R. | Lot 05 | Couverture/Etanchéité/Bardage | M. NICOLAS | 03 89 23 12 55 |  |  | nicolas.r.couverture@gmail.com |  | x | x
ALF | Acteur Exe | ALFA FENORM | Lot 06 | Menuiserie extérieure bois | M. FERRY | 03 89 42 33 26 |  |  | info@alfafenorm.com pierre.ferry@alfafenorm.com rwnfpt@aol.com | x | x | x
OFB | Acteur Exe | OFB | Lot 07 | Stores intérieurs |  | 03 89 53 20 00 |  |  | arnaud.lopez@o-f-b.fr |  | x
CHI | Acteur Exe | CHIODETTI SARL | Lot 08 | Menuiserie et portes intérieures | M. HENRI | 03 89 71 33 63 | 06 80 81 14 83 |  | contact@menuiserie-chiodetti.fr |  | x
LDR | Acteur Exe | LEADER PLATRERIE | Lot 09 | Plâtrerie | M. UZUM M. SAHIN | 03 89 46 53 01 | 06 86 30 27 44 06 17 42 52 73 |  | leader.platrerie@orange.fr | x | x | x
MCB | Acteur Exe | MCB Sarl | Lot 10 | Isolation ouate de cellulose |  | 03 89 29 48 22 |  |  | contact@marionconstructionbois.com | x | x
VCZ | Acteur Exe | VINCENTZ | Lot 11 | Electricité | M. KEBBATI | 03 89 49 31 22 | 06 28 71 60 68 |  | jamal.kebbatil@vincentz.fr valerie.schuler@vincentz.fr | x | x
EL2 | Acteur Exe | ELEC 2M | Lot 11 | Electricité | M. MURE | 03 89 47 17 93 | 06 07 85 87 89 |  | Claude.mure@elec2m.fr |  | x | x
PHB | Acteur Exe | PAUL HERBACH Sarl | Lot 12 | Chauffage/Ventilation | M. PACAUD | 03 88 92 84 95 | 07 61 20 75 07 |  | Sebastien.pacaud@paulherrbach.fr | x | x | x | 1
THS | Acteur Exe | THEISEN | Lot 13 | Sanitaire | M. THEISEN | 03 29 58 33 11 | 07 61 20 75 07 |  | eric.theisen@orange.fr | x | x | x | 1
STM | Acteur Exe | STAMILE | Lot 14 | Carrelages/Faïences | M. STAMILE | 03 89 73 32 06 | 06 07 96 43 96 |  | Umberto.stamile@sfr.fr |  | x
HTZ | Acteur Exe | HERTZOG Sas | Lot 15 | Revêtements de sols souples |  | 03 89 71 43 15 |  |  | revet.sols.hertzog@wanadoo.fr |  | x
GST | Acteur Exe | GEISTEL Robert Sas | Lot 16 | Faux-plafonds | M. GEISTEL | 03 88 48 87 01 |  |  | a.drand@geistel.fr |  | x
LAM | Acteur Exe | LAMMER Sarl | Lot 17 | Peinture intérieure/Nettoyage |  | 03 89 77 20 63 |  |  | peinturelammer@wanadoo.fr |  | x
LAEM | Acteur Exe | LAEMMEL Pascal | Lot 18 | Serrurerie | M. LAEMMEL | 03 89 77 18 97 |  |  | serrurerie.laemmel@club-internet.fr |  | x | x | 1
ECP | Acteur Exe | ECHAPRO | Lot 19 | Echafaudages | M. CURTO | 03 89 42 97 40 |  |  | secr3@arthur-kaiser.com | x | x
SCH | Acteur Exe | SCHINDLER | Lot 20 | Ascenseur |  | 03 89 31 02 78 |  |  | jose.martin@fr.schindler.com |  | x
GRW | Acteur Exe | GRUNENWALD Sarl | Lot 21 | Isolation/Crépis | M. BACHARAYA | 03 88 33 07 31 | 06 20 75 26 09 |  | db@peinture-grunenwald.fr |  | x | x
TCH | Acteur Exe | TECHNOCHAPE | Lot 22 | Chape |  | 03 89 52 60 60 |  |  | cedric.zisswiller@technochape.fr |  | x
LGN | Acteur Exe | LAGOONA | Lot 23 | Espace scénique |  | 03 88 19 66 19 |  |  | dfenninger@lagoona.fr |  | x
BRH | Acteur Exe | BARUCH Environnement | Lot 25 | Désamiantage |  | 03 88 48 02 34 |  |  | environnement@baruch.fr |  | x |  | 1
ORGA | Section Taches | Organisation générale
TAV | Section Taches | Tavaillon + extérieurs
SRC | Section Taches | La Source
EPB | Section Taches | Epilobe
a | Etat | A faire
f | Etat | Fait
i | Etat | Info
ARCHI | Section Plans | 01 PLANS ARCHITECTE
BETON | Section Plans | 02 PLANS BETON
FLUID | Section Plans | 03 PLANS FLUIDES
ELEC | Section Plans | 04 PLANS ELEC
ENTREP | Section Plans | 05 PLANS ENTREPRISES
PROTO | Soussection plans | 00 PROTOTYPE
PLANS | Soussection plans | 01 PLANS
COUPES | Soussection plans | 02 COUPES
DETAILS | Soussection plans | 03 DETAILS

## TACHES
DATE | ECHEANCE | PRIORITE | ETAT | SECTION | ACTEUR | TACHE
2015-02-10 |  |  | i | ORGA | ALL | Les blabla blabla
2015-06-03 | 2015-07-10 |  | a | SRC | ecp | L'ensemble blabla blabla etc
2015-03-29 | 2015-04-14 | URGENT | a | SRC | LDR | Donner fiche technique doublage isolant laine de roche RDC Bas au BE Terranergie. Notamment, spécifier le $\lambda$.
2015-05-06 | 2015-06-06 |  | a | EPB | MIL | Renforce le plancher du R+2 par des entretoises
2015-05-12 | 2015-06-12 |  | a | epb | paro | Poursuivre progression sur le développement
2015-04-13 | 2015-04-27 |  | f | TAV | PARO | Réaliser les tranchées autour du bâtiment La Source pour mise en place isolant enterré par la société Grunenwald
2015-05-15 | 2015-06-06 |  | a | TAV | VCZ | Transmettre visa sur plan de prémur

## CEJOUR
DATE | SECTION | ACTEUR | ECHEANCE | ETAT | TACHE
2015-06-10 | TAV | PARO | 2015-06-24 |  | Donner fiche blabl poeifdapsif
2015-06-10 | TAV | BARIGO |  | i | Les plans podgndqspo efndposinfazeepooin
2015-06-10 | TAV | EL2 | 2015-07-01 |  | Demanda pfoedi fpds if dpoin gfapdioj fvd piofvndspunauy
2015-06-10 | epb | laem | 2015-06-24 |  | Dfc aezp cd ps ivnd fvapdonvd poiezb fa ponvxp
2015-06-10 | epb | sch | 2015-07-01 |  | feinfezpofinzae fepofnqd sfp fpousdnfdsq
2015-06-10 | src | PARO | 2015-07-14 |  | Rabattre mmler aedfpidj feadopivd cqpoiezan poiidnvfq
2015-06-10 | epb | phb | 2015-08-01 |  | demandaifd fpadiof doivx poaivd pqoiv adpoindcq
2015-06-10 | src | baridem | 2015-06-24 |  | Raepine fdaspoidc vpdiado faepoinv qdspoinfvqd mo
2015-06-10 | src | sch | 2015-08-12 |  | VDLQVNDM MVLQNDdnvdqmslkvnqdsvmqsdijn voidsqn
2015-06-10 | epb | stm | 2015-08-01 |  | Transforme rela le relationel de la rambarde située au sud-ouest de la compagnie
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10
2015-06-10

## PLANS
SECTION | SOUSSECTION | PLAN | NUM | INDICE | DATE
ARCHI | plans | Tavaillon - Implantation EU ind A | A.1.2 | A | 2015-04-20
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+3 SIMPLE |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+3 COMPLET |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+2 SIMPLE |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+2 COMPLET |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+1 SIMPLE |  | D | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+1 COMPLET |  | D | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan RDC SIMPLE |  | F | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan RDC COMPLET |  | F | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Implantation plateforme |  | B | 2015-03-27
ARCHI | plans | Source Plan général R+1 |  | E | 2015-05-18
ARCHI | plans | Source Plan général RDC haut |  | E | 2015-05-18
ARCHI | plans | Source Plan général RDC bas |  | G | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Plan plafond R+1 |  | C | 2015-05-13
ARCHI | plans | Source Plan plafond RDC haut |  | A | 2015-04-27
ARCHI | plans | Source Plan plafond RDC bas |  | B | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol R+1 |  | 0 | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol RDC Haut |  | 0 | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol RDC bas |  | 0 | 2015-05-26
ARCHI | plans | Epilobe Plan Charpente |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Epilobe Coupe C4 AA |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Epilobe Coupe 44 COUPE A |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Source Coupe ascenseur |  | 0 | 2015-01-28
ARCHI | details | Source Détail façade sud |  | 0 | 2015-04-07

## PLANSNOTE
TEXTE
\bf Les plans figurants sur la liste des plans à jour (voir ci-dessous) sont disponibles au format PDF et/ou DWG sur l'armoire à plans.
\underline{Accès à l'armoire à plans :}
Adresse : \url{http://82.127.169.69:6969}
Nom Utilisateur : Beubois
Mot de Passe : exe
Pour déposer des fichiers aller dans le dossier « 0\_Dépôts » et remplir le formulaire. Un mail notifiant le dépôt d'un élément doit nous être transmis.