## LEGENDE
CLE | CLASSE | NOM | LOT | DESIGNATION | REPRESENTANT | TEL | MOBILE | FAX | EMAIL | P | DIF | INV | C
MOA | Acteur Orga | Assoc. l'Atre de la Vallée |  | Maître de l'ouvrage | M. BOURCART M. BIRCKEL M. BOTTER M. BOIS M. BARTH | 03 69 79 65 99 | 06 33 39 66 91 06 86 30 27 44 |  | atredelavallee@sfr.fr guillaume.birckel@laposte.net guy-loup@botter.fr bois@crans.org maurice.barthe@ircod.org | x | x | x
MOE | Acteur Orga | ATELIERS D-FORM |  | Architecte Mandataire | M. WEULERSSE M. DULAU | 03 89 80 94 84 | 06 64 41 95 36 06 31 48 94 82 | 03 89 80 80 55 | t.weulersse@atelier-d-form.com baptiste.dulau@gmail.com | x | x | x
MOEbis | Acteur Orga | MATTHIEU HUSSER ARCHITECTURES |  | Architecte Associé | M. HUSSER | 03 89 80 80 54 |  | 03 89 80 95 79 |  |  | x
BEEC | Acteur Orga | OPTIME INGENIERIE |  | BET Economie et Structure Bois | M. GOETCHY | 03 89 80 80 54 |  | 03 89 80 95 79 | b.goetschy@atelier-d-form.com |  | x
BEST | Acteur Orga | GETTEC |  | BET Structure Béton | M. VAN DICK | 03 88 33 40 93 |  |  | gettec.batiment@evc.net |  | x
BETH | Acteur Orga | TERRANERGIE |  | BET Thermique et Sanitaire | M. LOISEAU | 03 29 57 98 34 | 06 52 27 99 00 |  | frank.loiseau@yahoo.fr |  | x | x
BELC | Acteur Orga | BET PROJELEC |  | BET Electricité | M. BALEZEAU | 03 84 26 92 29 |  | 03 84 26 92 67 | balezeau.bet.projelec@orange.fr |  | x
SSI | Acteur Orga | FIBE |  | BET SSI | M. BLAISE |  | 06 74 17 34 71 |  | blaise@fibe.fr |  | x
SPS | Acteur Orga | VERITAS |  | Coordonnateur SPS | M. ROST | 03 89 60 26 27 |  |  | denis.rost@fr.bureauveritas.com |  | x
BCT | Acteur Orga | VERITAS |  | Contrôleur Technique | M. TOKLU | 03 89 59 61 32 | 06 85 93 52 34 | 03 89 60 50 57 | yavuz.toklu@fr.bureauveritas.com |  | x
ALL | Acteur Orga |  |  | A toutes les entreprises
PARO | Acteur Exe | PAROLINI | Lot 01 | Terrassement/Assainissement | M. PAROLINI | 03 89 71 37 93 | 06 07 06 95 01 |  | guy.parolini@outlook.fr | x | x | x | 1
BARIDEM | Acteur Exe | Bari BTP | Lot 02 | Démolition | M. BARI | 03 89 58 72 42 | 06 49 11 43 16 |  | s.bari@bari-entreprises.com | x | x | x
BARIGO | Acteur Exe | Bari BTP | Lot 03 | Gros-\OE uvre | M. BARI | 03 89 58 72 42 | 06 49 11 43 16 |  | s.bari@bari-entreprises.com | x | x | x
MIL | Acteur Exe | Sarl MILLION | Lot 04 | Charpente bois | M. MILLION | 03 29 32 58 75 |  |  | lucien.million@wanadoo.fr |  | x
NIC | Acteur Exe | NIOLAS R. | Lot 05 | Couverture/Etanchéité/Bardage | M. NICOLAS | 03 89 23 12 55 |  |  | nicolas.r.couverture@gmail.com |  | x | x
ALF | Acteur Exe | ALFA FENORM | Lot 06 | Menuiserie extérieure bois | M. FERRY | 03 89 42 33 26 |  |  | info@alfafenorm.com pierre.ferry@alfafenorm.com rwnfpt@aol.com |  | x |  | 1
OFB | Acteur Exe | OFB | Lot 07 | Stores intérieurs |  | 03 89 53 20 00 |  |  | arnaud.lopez@o-f-b.fr |  | x
CHI | Acteur Exe | CHIODETTI SARL | Lot 08 | Menuiserie et portes intérieures | M. HENRI | 03 89 71 33 63 | 06 80 81 14 83 |  | contact@menuiserie-chiodetti.fr |  | x
LDR | Acteur Exe | LEADER PLATRERIE | Lot 09 | Plâtrerie | M. UZUM M. SAHIN | 03 89 46 53 01 | 06 86 30 27 44 06 17 42 52 73 |  | leader.platrerie@orange.fr | x | x | x
MCB | Acteur Exe | MCB Sarl | Lot 10 | Isolation ouate de cellulose |  | 03 89 29 48 22 |  |  | contact@marionconstructionbois.com |  | x
VCZ | Acteur Exe | VINCENTZ | Lot 11 | Electricité | M. KEBBATI | 03 89 49 31 22 | 06 28 71 60 68 |  | jamal.kebbatil@vincentz.fr valerie.schuler@vincentz.fr |  | x
EL2 | Acteur Exe | ELEC 2M | Lot 11 | Electricité | M. MURE | 03 89 47 17 93 | 06 07 85 87 89 |  | Claude.mure@elec2m.fr | x | x
PHB | Acteur Exe | PAUL HERBACH Sarl | Lot 12 | Chauffage/Ventilation | M. PACAUD | 03 88 92 84 95 | 07 61 20 75 07 |  | Sebastien.pacaud@paulherrbach.fr | x | x | x | 1
THS | Acteur Exe | THEISEN | Lot 13 | Sanitaire | M. THEISEN | 03 29 58 33 11 | 07 61 20 75 07 |  | eric.theisen@orange.fr |  | x | x | 1
STM | Acteur Exe | STAMILE | Lot 14 | Carrelages/Faïences | M. STAMILE | 03 89 73 32 06 | 06 07 96 43 96 |  | Umberto.stamile@sfr.fr |  | x
HTZ | Acteur Exe | HERTZOG Sas | Lot 15 | Revêtements de sols souples |  | 03 89 71 43 15 |  |  | revet.sols.hertzog@wanadoo.fr |  | x
GST | Acteur Exe | GEISTEL Robert Sas | Lot 16 | Faux-plafonds | M. GEISTEL | 03 88 48 87 01 |  |  | a.drand@geistel.fr |  | x | x | 2
LAM | Acteur Exe | LAMMER Sarl | Lot 17 | Peinture intérieure/Nettoyage |  | 03 89 77 20 63 |  |  | peinturelammer@wanadoo.fr |  | x
LAEM | Acteur Exe | LAEMMEL Pascal | Lot 18 | Serrurerie | M. LAEMMEL | 03 89 77 18 97 |  |  | serrurerie.laemmel@club-internet.fr | x | x | x | 3
ECP | Acteur Exe | ECHAPRO | Lot 19 | Echafaudages | M. CURTO | 03 89 42 97 40 |  |  | secr3@arthur-kaiser.com |  | x
SCH | Acteur Exe | SCHINDLER | Lot 20 | Ascenseur |  | 03 89 31 02 78 |  |  | jose.martin@fr.schindler.com |  | x | x
GRW | Acteur Exe | GRUNENWALD Sarl | Lot 21 | Isolation/Crépis | M. BACHARAYA | 03 88 33 07 31 | 06 20 75 26 09 |  | db@peinture-grunenwald.fr | x | x | x
TCH | Acteur Exe | TECHNOCHAPE | Lot 22 | Chape |  | 03 89 52 60 60 |  |  | cedric.zisswiller@technochape.fr |  | x
LGN | Acteur Exe | LAGOONA | Lot 23 | Espace scénique |  | 03 88 19 66 19 |  |  | dfenninger@lagoona.fr |  | x
BRH | Acteur Exe | BARUCH Environnement | Lot 25 | Désamiantage |  | 03 88 48 02 34 |  |  | environnement@baruch.fr |  | x |  | 1
ORGA | Section Taches | Organisation générale
TAV | Section Taches | Tavaillon + extérieurs
SRC | Section Taches | La Source
EPB | Section Taches | Epilobe
af | Etat | A faire
f | Etat | Fait
i | Etat | Info
av | Etat | A valider
v | Etat | Validé
an | Etat | Annulé
n | Etat | Nouveau
ARCHI | Section Plans | 01 PLANS ARCHITECTE
BETON | Section Plans | 02 PLANS BETON
FLUID | Section Plans | 03 PLANS FLUIDES
ELEC | Section Plans | 04 PLANS ELEC
ENTREP | Section Plans | 05 PLANS ENTREPRISES
PROTO | Soussection plans | 00 PROTOTYPE
PLANS | Soussection plans | 01 PLANS
COUPES | Soussection plans | 02 COUPES
DETAILS | Soussection plans | 03 DETAILS

## TACHES
DATE | ECHEANCE | DATEREALISATION | PRIORITE | ETAT | SECTION | ACTEUR | TACHE
2015-03-18 | 2015-03-27 |  |  | AF | ORGA | MOA | Participer à la réunion du 27 Mars 14h00 pour finaliser l'appareillage électrique dans l'Epilobe
2015-06-18 | 2015-06-25 |  |  | f | ORGA | MOA | Vous rapprocher de Thomas Weulersse pour étudier une alternative en Zinc sur la maison du Gardien.
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Million : réalisation d'un mur à ossature bois sur les pignons de l'Epilobe, car à la démolition ceux-ci se sont avérés pourris - Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Million : renforts de charpente de l'Epilobe - Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Million : bardage pignons en lieu et place de l'amiante déposée par Baruch - Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Million : frein vapeur La Source environ 300 m$^2$ - Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Grunenwald : calage ITE façade Sud La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | an | ORGA | MOA | TS proposés pour Grunenwald : peinture sous face avant toît La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés pour Marion Bois Construction : Ouate de cellulose dans pignon Epilobe + ouate de cellulose dans logement Nord de l'Epilobe, au plafond- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés Stamile : carrelage dans le couloir La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Moins value proposé Geistel : supression de faux plafonds démontables dans La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Balance financière à réaliser par Leader Platrerie : ajout de faux Plafonds non démontables + reprise de murs abîmés + modification de plans + doublage Nord RDC bas- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Moins value proposée à Hertzog : suppression de sol souple dans le couloir de La Source (remplacé par le carrelage de Stamile)- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Moins value proposée à Million + Nicolas R : pas de réfection de la toîture de la maison du gardien.- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposés : projection d'isolants dans le vide sanitaire de la maison du gardien- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | av | ORGA | MOA | TS proposé à Herrbach : mise en place d'une liaison en réseau de chaleur entre l'auberge et Le Tavaillon- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé Parolini : drainage plateforme Tavaillon- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé Parolini : remblayage et compactage fosses découvertes sous Le Tavaillon- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé Parolini : déblaiement du réservoir d'adduction d'eau pour découvrir le trop plein colmaté.- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé Parolini : raccordement direct dans la chambre de vanne du réservoir- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | av | ORGA | MOA | Moins value proposée Parolini : suppression du réseau d'adduction spécifique incendie, vu avec le SDIS- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Moins value proposée Alfa Fenorm : suppression de 8 fenêtres au Nord de La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Plus Value proposée Bari : maçonnerie pour boucher les fenêtres qui ne seront pas mise en place par Alfa Fenorm- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Plus Value proposée Geistel : faux plafond démontable supplémentaire suite à la démolition obligatoire de faux plafond existant dans les ateliers de La Source- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | Plus Value proposée Bari : démolition de faux plafond existant dans La Source (il n'était pas possible de les démolir partiellement)- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-01 |  | f | ORGA | MOA | Evacuer radiateurs vers ferrailleur comme vu sur site
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé à Parolini : regard dans la chaufferie pour raccordement du réseau de chaleur- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | v | ORGA | MOA | TS proposé à Parolini : mise en place de 3 regards de tirage sur la tranchée latérale parcourant tout le site + raccordement réseaux d'adduction vers l'auberge + raccordement réseaux d'adduction vers les Coprins- Demande d'accord de principe en vu de proposer un avenant
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-02 |  | f | ORGA | MOA | Contacter France Telecom pour qu'ils nous communiquent leurs arrivées sur le site
2015-02-04 |  | 2015-02-13 |  | i | ORGA | MOE | Plan EXE La Source : l'arrivée d'eau du bâtiment Source se fera dans le local sous station sous l'escalier
2015-02-25 |  |  |  | i | ORGA | MOE | Etudier le détail d'alimentation des BSO au travers de la paille (sécurité ?) - le câble passe derrière le parement intérieur puis traverse la façade au niveau du lintau bois (à percer) au dessus de la fenêtre
2015-02-25 |  |  |  | i | ORGA | MOE | Etudier le détail de l'alimentation des détecteurs de fumée situés en applique sous les faux plafonds coupe feu - a priori système de double plafond au R+3 et dalle brute dans les chambres donc pas de problème
2015-03-11 | 2015-03-13 |  |  | an | ORGA | MOE | et de l'Epilobe pour permettre à Bari de poursuivre son travail.
2015-03-18 | 2015-03-22 |  |  | AF | ORGA | MOE | Fournir puissance électrique pour raccordement Auberge + Caprin
2015-03-18 | 2015-03-22 |  |  | an | ORGA | MOE | Tracer sur site les réservations dans l'Epilobe + La Source - RDV pris avec Bari
2015-04-01 | 2015-04-03 |  |  | AF | ORGA | MOE | Transmettre côte pour baie perpendiculaire à l'escalier au R+1 les Sources
2015-04-22 | 2015-05-04 | 2015-07-01 |  | f | ORGA | MOE | Terminer balance financière pour Million
2015-04-22 | 2015-05-04 |  |  | AF | ORGA | MOE | Terminer balance financière pour Parolini
2015-05-13 | 2015-05-15 |  |  | f | ORGA | MOE | SOURCE : faire le point sur les poignées de portes intérieures / serrures moletées
2015-05-13 | 2015-07-02 |  |  | f | ORGA | MOE | EPILOBE : Transmettre plans EXE à Theisen
2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  | an | ORGA | MOE | CHAUFFERIE : transmettre réservations à GETTEC
2015-05-20 | 2015-05-27 |  |  | AF | ORGA | MOE | Programmer test d'étanchéité à l'air + étanchéité à l'air des réseaux
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | f | ORGA | MOE | Validation du raccordement en 160 sur la conduite existante de diamètre 90 intérieur
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-07-01 |  | f | ORGA | MOE | Choisir teinte enduit de finition La Source - Urgent pour permettre au lot ITE de travailler.
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-07-01 |  | f | ORGA | MOE | Transmettre à Parolini : plans réseaux sous chaufferie, drains, plan chaufferie, plan GO
2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  | AF | ORGA | MOE | Donner emplacement bouche incendie à Parolini
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | ORGA | MOE | Préciser architecture France Telecom + adduction d'eau bâtiment Epilobe.
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | ORGA | MOE | Redessiner le réseau de chaleur
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Une balance financière a été proposée par l'entreprise Million. Donner un avis et transmettre une proposition d'avenant à la Maîtrise d'Ouvrage
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Vous rapprocher de M Million pour organiser la livraison de la paille
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Reprendre le planning en intégrant les congés pour transmettre dates d'intervention à Million + transmettre planning OPC à la MOA
2015-07-01 |  |  |  | I | ORGA | MOE | Nota : leader platrerie sera en congé à partir du 24 Juillet
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Mettre à jour plan réseau de chaleur
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Transmettre plans à Chiodetti pour l'Epilobe (réservations)
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  | f | ORGA | MOE | Transmettre diamètres raccordement AEP à Parolini
2015-07-01 | 2015-07-08 | 2015-07-08 |  | f | ORGA | MOE | Mettre à jour le plan des réseaux pour l'ensemble du site et le transmettre à Parolini et Muré
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | ORGA | MOE | Proposer un canevas pour fonctionnement Courants Faibles sur l'ensemble du site
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | AF | ORGA | BEST | Suite à la réception du plan EXE R+2 Tavaillon, poursuivre vos études
2015-04-29 | 2015-05-04 |  |  | AF | ORGA | BEST | Suite à la réception du plan EXE R+3 Tavaillon, poursuivre vos études
2015-05-13 | 2015-05-20 |  |  | AF | ORGA | BEST | Il semblerait que les plans transmis à Bari pour la chaufferie ne contiennent pas les réservations transmises par le lot CVC. Mettre à jour.
2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-07-08 |  | F | ORGA | BETH | Donnez vos prescriptions pour améliorer l'étanchéité à l'air du système de désenfumage
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | AF | ORGA | BETH | Suite à la réunion du technique du 18 Juin, diffuser le nouveau schéma hydraulique.
2015-06-18 | 2015-06-24 | 2015-07-08 |  | F | ORGA | BETH | Aboutir à une solution accepté par FIBE et le BCT pour les clapets d'étanchéité à l'air dans les gaines de désenfumage du Tavaillon
2015-06-24 | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  | F | ORGA | BETH | Le vide sanitaire de la maison du gardien est isolé par 3 cm de polystyrène. Vérifier que cela permette d'atteindre les exigences de la labellisation (en conservant également la toiture existante).
2015-07-02 |  | 2015-07-08 |  | AF | ORGA | BELC | Faire un récap sous forme de canevas des prestations prévues au titre des courants faibles sur le site
2015-02-04 |  |  |  | I | ORGA | SPS | Le poteau situé à proximité du bâtiment Les Caprins sera rapidement hors service et ce pour la durée du chantier
2015-02-04 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Interdiction d'accéder aux armoires électriques situées dans La Source : elles sont sous tension.
2015-02-04 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Seules les entreprises habilitées peuvent intervenir sur l'amiante, Interdiction notamment à toute entreprise non habilitée d'intervenir sur la couverture du bâtiment Epilobe
2015-02-04 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Des clés de la base-vie sont disponible auprès de M Dulau - se manifester
2015-03-03 |  |  |  | I | ORGA | ALL | 1 seule situation mensuelle est accepté, elle doit être transmise dernière semaine du mois pour validation lors de la première semaine du mois suivant
2015-04-01 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Le port du casque est obligatoire sur l'ensemble du chantier
2015-05-13 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Désormais, les factures transmises après la dernière semaine du mois ne seront traitées qu'à la fin du mois suivant par la maîtrise d'\oe uvre
2015-07-01 |  |  |  | I | ORGA | ALL | Le RDC haut et le R+1 de La Source sont désormais condamnés. Des clés sont disponibles auprès de M Bourcard. Il est impératif de refermer le chantier chaque soir.
2015-05-20 | 2015-05-27 |  |  | AF | TAV | PARO | Transmettre Bon de Livraisons pour justifier différence entre le calcul de l'architecte et vos mêtrés pour les travaux en plus value
2015-06-18 | 2015-06-25 |  |  | I | TAV | PARO | Le réseau de chaleur doit être enfoui à 1.10m sous la surface
2015-06-18 | 2015-06-25 |  |  | AN | TAV | PARO | Vous coordoner avec Herrbach pour mettre en place le réseau de chaleur.
2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  | F | TAV | PARO | Le réseau de chaleur n'empruntant pas le même cheminement, réaliser le fanchissement du parking pour l'alimentation EF uniquement.
2015-06-24 |  |  |  | AN | TAV | PARO | L'alimentation en eau de l'Epilobe se fera via la chaufferie et en tranchée commune avec le réseau de chaleur.
2015-01-23 | 2015-03-02 |  |  | F | TAV | BARIGO | Mettre en place les clôtures de chantier selon le PGC.
2015-04-29 | 2015-05-11 |  |  | F | TAV | BARIGO | Réalisation des fondations
2015-05-27 | 2015-06-01 |  |  | AF | TAV | BARIGO | Prévoir intervention sur la maison du gardien pour découper la casquette existante.
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | F | TAV | BARIGO | Poursuivre les travaux selon planning. Transmettre votre période de congé.
2015-06-24 |  |  |  | I | TAV | NIC | Confirmation : les 4 fenêtres de toît de La maison du gardien sont à remplacer
2015-05-27 |  |  |  | I | TAV | ALF | Teintes et tôlerie identiques à La Source pour la maison du gardien
2015-05-27 |  |  |  | I | TAV | ALF | La porte de la chaufferie doit être prévue
2015-02-11 | 2015-02-18 |  |  | AN | TAV | EL2 | Raccorder chauffe eau (celui en face à gauche dans la chaufferie) pour production ECS - attente eau
2015-03-18 | 2015-03-27 |  |  | AF | TAV | VCZ | Réaliser dossier administratif « demande de raccordement »
2015-03-25 |  |  |  | I | TAV | VCZ | Répartition des tâches :
2015-03-25 |  |  |  | I | TAV | VCZ | Elec 2M : Bâtiment les Sources + Eclairage Extérieurs + Détection incendie pour les bâtiments Tavaillon et Epilobe
2015-03-25 |  |  |  | I | TAV | VCZ | Vincentz : Bâtiment le Tavaillon + Epilobe (hors DI) + alimentation générale
2015-04-01 | 2015-04-15 |  |  | AF | TAV | VCZ | Finaliser la demande de raccordement ERDF
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | F | TAV | VCZ | Transmettre réservation dans R+2
2015-05-27 |  |  |  | F | TAV | VCZ | Transmettre dès réceptions des plans des prémurs vos incorporations
2015-05-27 |  |  |  | F | TAV | VCZ | Prévoir intervention si vous avez des incorporations dans la dalle basse RDC dès la semaine prochaine
2015-05-27 |  |  |  | AF | TAV | EL2 | Prévoir intervention sur la maison du gardien pour les modifications en façade (coffret force / lumière)
2015-07-01 |  |  |  | AF | TAV | VCZ | Programmer interventions pour réseau en dalle haute RDC pour le 13 Juillet 2015
2015-02-18 | 2015-02-26 |  |  | AF | TAV | PHB | Transmettre réservations dans les Prémurs pour synthèse
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | AF | TAV | PHB | Transmettre réservation dans R+2 suite à la diffusion des plans ARCHI EXE
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | AF | TAV | PHB | Lors de votre intervention pour dépose et évacuation des chaudières de La Source et de L'Epilobe, vos équipes ont disqué des poteaux servant d'étendoir à linge hors de toute demande de la part de la maîtrise d'\oe uvre, à la suite de quoi des éléments métalliques émergents sont demeurés sur site, camouflés par la pelouse. Cette semaine, la société BARI a vu l'un de ses engins malheureusement creuver sur l'une de ces émergences. Constaté ce jour sur site 15/04/2015. Merci de vous rapprocher de la société BARI afin de trouver une solution à l'amiable à cet incident.
2015-04-29 | 2015-05-04 |  |  | AF | TAV | PHB | Transmettre réservation dans le R+3 suite à la diffusion des plans ARCHI EXE
2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  | AF | TAV | PHB | URGENT : vous rapprocher de Bari pour intégrer ce qu'il faut dans les prémurs (alimentation radiateurs). Les prémurs sont en train d'être mis en place !
2015-07-01 |  |  |  | AF | TAV | PHB | Dans la chaufferie, prévoir un raccordement dans un regard pour le réseau de chaleur
2015-07-01 |  |  |  | AF | TAV | PHB | Programmer interventions pour réseau en dalle haute RDC pour le 13 Juillet 2015
2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  | F | TAV | THS | URGENT : vous rapprocher de Bari pour intégrer ce qu'il faut dans les prémurs (évacuations et éventuellement alimentation). Les prémurs sont en train d'être mis en place !
2015-07-01 | 2015-07-13 |  |  | AF | TAV | THS | Programmer interventions pour réseau en dalle haute RDC pour le 13 Juillet 2015
2015-05-27 | 2015-07-08 |  |  | AF | TAV | LAEM | Programmer découpe partielle de l'escalier métallique existant sur la maison du gardien.
2015-03-25 | 2015-03-25 |  |  | af | SRC | ALF | Débuter votre intervention par la pose des menuiseries du 1er niveau façade Nord pour permettre une sécurisation de l'accès
2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-07-01 |  | F | SRC | PARO | Déterminer avec Thomas le principe d'évacuation des EP du bâtiment - notamment, vérifier que le tube Coupé à l'Est du bâtiment n'est pas relié à la descente à l'angle Nord Est
2015-05-06 | 2015-05-20 |  |  | an | SRC | BARIGO | La réalisation du cuvelage (étanchéité) de la fosse d'ascenseur est à votre lot
2015-03-03 |  |  |  | I | SRC | BARIDEM | ATTENTION : les revêtements des escaliers seront conservés, les protéger afin qu'ils ne soient pas abîmer par la démolition
2015-03-11 |  |  |  | I | SRC | BARIGO | Le niveau du sol fini se situra à + 0.17m / niveau haut sol actuel
2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  | AF | SRC | BARIGO | La réalisation du cuvelage (étanchéité) de la fosse d'ascenseur est à votre lot
2015-05-20 | 2015-05-27 |  |  | F | SRC | BARIGO | Reprendre feuillures portes d'entrée du RDC haut
2015-06-24 | 2015-06-26 |  |  | AF | SRC | BARIGO | Intervention de l'ascensoriste prévue à partir du 15 Juillet. Le cuvelage de la fosse doit impérativement être terminé à cette date pour permettre à ce dernier de travailler
2015-07-09 |  |  |  | AF | SRC | BARIGO | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC pour permettre son intervention
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | CHI | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC pour permettre son intervention
2015-03-25 | 2015-05-04 |  |  | AN | SRC | MIL | Intervention à programmer pour réaliser les structure pare soleil de la façade pour mi-avril Début Mai.
2015-07-01 | 2015-06-02 |  |  | AF | SRC | CHI | Travaux hors marché : surélever de 10cm la porte provisoire située à l'ouest du bâtiment au RDC bas, la porte qui barre l'accès aux étages
2015-06-24 | 2015-07-15 |  |  | an | SRC | ECP | Sur 7 travées, l'échaffaudage devra être déplacé afin de se retrouver à 80 cm du mur. Aux abouts des travées restant "proche" de la façade, des équerres devront être fournies pour permettre au lot ITE de travailler (finitions sur casquettes bakélite). Votre intervention ne pourra se faire avant le 06 Juillet, car l'ITE doit, au préalable poser un isolant au dessus des menuiseries R+1 (sous l'avant toît qui deviendra inaccessible une fois les casquettes bakélites posées). Transmettre devis Travaux Supplémentaires.
2015-05-13 | 2015-05-27 |  |  | AF | SRC | EL2 | Déplacement des espaces d'attente sécurisés selon plans à paraître semaine prochaine. Prendre dispositions en conséquence.
2015-03-25 |  |  |  | I | SRC | ALF | Les portes au Nord seront à passage PMR ; le grand ouvrant sera aligner avec le couloir faisant face ; pas de traverse horizontale.
2015-04-22 |  |  |  | I | SRC | ALF | Confirmation : Sol fini = sol brut + 0.17m
2015-04-22 |  |  |  | F | SRC | ALF | Remplacer chassis désenfumage R+1 par chassis fixe
2015-04-29 |  |  |  | I | SRC | ALF | La teinte choisi par la MOE et le MOA pour les menuiseries de la Source est KASTANIE selon nuancier proposé
2015-05-27 |  |  |  | I | SRC | ALF | Remettre en place les garde-corps intérieurs de l'échaffaudage à la suite de votre intervention
2015-05-27 |  |  |  | I | SRC | ALF | Soigner la mise en \oe uvre des vitrages, au silicone, sur les chassis fixes faite sur chantier. L'expérience montre que cela peut être des faiblesses en terme d'étanchéité à l'air
2015-07-02 |  |  |  | I | SRC | ALF | En raison du retard sur votre intervention dans le bâtiment des dispositions ont été prises pour fermer l'accès aux étages du bâtiment La Source.
2015-06-24 | 2015-06-26 |  |  | F | SRC | CHI | Prioriser votre intervention sur les WC de l'ensemble des niveaux pour permettre au carreleur de travailler
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | I | SRC | CHI | Poursuivre votre intervention - les menuiseries intérieures peuvent être posées dans les étages
2015-05-27 | 2015-06-10 |  |  | AF | SRC | EL2 | L'échaffaudage étant installé, prévoir la dépose du paratonerre.
2015-07-01 | 2015-06-02 |  |  | F | SRC | CHI | Travaux hors marché : fourniture et pose de 3 cylindres pour les portes provisoires
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | EL2 | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | SRC | GRW | Intervenir pour mettre en place isolant entre menuiseries et avant toît au R+1 avant le démontage de l'échaffaudage jusqu'à la finition extérieure
2015-05-27 | 2015-06-15 |  |  | I | SRC | LDR | Des plafonds type aléatoires '5/15/20' doivent être posés dans le hall d'entrée et dans la pièce thérapie au R+1
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | AF | SRC | GST | Intervention pour réalisation des plafonds démontables. Commencer par RDC Haut et R+1 salle situées au Sud - attendre intervention de l'électricien pour intervention dans les circulations Nord des niveaux supérieurs et le RDC Bas
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | GST | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention
2015-06-24 |  |  |  | I | SRC | LDR | Au RDC bas, une trappe devra être ménagée pour accéder aux tampons de dégorgements des évacuations (dans le local ménage)
2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  | F | SRC | LDR | Réaliser en priorité les travaux dans le WC du RDC bas pour permettre au carreleur de travailler
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | HTZ | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention + programmer intervention à la suite
2015-04-15 | 2015-05-04 |  |  | AF | SRC | LAEM | Intervention serrurerie pour pergolas
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | f | SRC | LAEM | L'échaffaudage va être démonter sur les 7 travées centrales, coordonner votre intervention pour mise en place de la pergola.
2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  | F | SRC | LDR | Réalisation cloisons provisoires au RDC bas et au RDC haut pour permettre la sécurisation du site - nota au RDC Bas, la cloison doit laisser un espace de 15 cm sous le plâtre pour permettre au carreleur de travailler
2015-03-25 |  |  |  | I | SRC | EL2 | Répartition des tâches :
2015-03-25 |  |  |  | I | SRC | EL2 | Elec 2M : Bâtiment les Sources + Eclairage Extérieurs + Détection incendie pour les bâtiments Tavaillon et Epilobe
2015-03-25 |  |  |  | I | SRC | EL2 | Vincentz : Bâtiment le Tavaillon + Epilobe (hors DI) + alimentation générale
2015-05-06 |  |  |  | AF | SRC | LDR | Vu sur site : encoffrer poutre métalique au RDC bas
2015-05-27 | 2015-06-15 |  |  | AF | SRC | LDR | L'espace compris entre la volée ascendante de marche et la cloison construite dans l'escalier doit être colmatter par une "mini paillasse" en plâtre qui supportera du carelage
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | F | SRC | EL2 | Poursuivre votre intervention dans le bâtiment
2015-06-24 |  |  |  | I | SRC | EL2 | Les besoins électriques de l'ascensoriste vous ont été transmis ce jour.
2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  | f | SRC | LDR | Réaliser une cloison provisoire au RDC bas, à droite de l'ascenseur pour sécuriser l'accès aux étages vis-à-vis du vol
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | SRC | LDR | Travaux complémentaires plâtrerie, conformément aux crobarres transmis
2015-04-29 | 2015-05-04 |  |  | I | SRC | PHB | Vous avez proposé une alternative à la solution proposé par Terranergie. Ceux-ci la refuse. Merci de mettre vos plans et vos commandes en cohérence avec les remarques du BET
2015-05-13 |  |  |  | F | SRC | PHB | Le rejet d'air a finalement été déplacé au RDC bas centré sur la fenêtre pour respecter une distance optimisée entre prise et rejet.
2015-05-13 |  |  |  | F | SRC | PHB | Confirmation : les réservations dans les cloisonnements intérieurs sont à votre charge.
2015-05-20 | 2015-05-27 |  |  | I | SRC | PHB | Ventiler également les locaux bureau (soufflage 60 m3/h) + maintenance rangement/ RDC et reprise (60 m3/h)
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | LDR | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention
2015-07-01 | 2015-07-03 |  |  | AF | SRC | LDR | Boucher les trous au plâtre pour permettre l'intervention de Gaistel
2015-05-27 | 2015-06-10 |  |  | F | SRC | PHB | Les tubes associés aux emplacements de radiateurs initiaux doivent être supprimer et bouchonnés.
2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | i | SRC | MIL | Le 04 Avril 2015, M Weulersse vous a notifié par mail le choix du modèle et de la teinte pour la protection solaire : Fundermax 3003 NT Rubinus Red - il est urgent de le mettre en commande - Rappel : l'échaffaudage sera installé durant 2 mois seulement
2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  | i | SRC | MIL | Le bardage doit être également commandé rapidement : bardage en mélèze sans teinte avec fibre verticale - Rappel : l'échaffaudage sera installé durant 2 mois seulement
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | AF | SRC | PARO | Programmer de tirer une évacuation pour raccordement au réseau EU depuis sous-station SOURCE
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AN | SRC | PHB | Alimentation des radiateurs des circulations en apparents comme proposé validée
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | I | SRC | PHB | Repose des radiateurs non habillés validé
2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  | AF | SRC | PARO | Une canalisation d'eau a été endommagée, elle déverse sur l'échaffaudage ce qui ravine ses fondation. La manchonner en urgence pour que cessent les dégâts
2015-04-08 | 2015-04-15 |  |  | AF | SRC | PHB | Prévoir commande CTA pour pose fin Mai
2015-04-22 |  |  |  | I | SRC | THS | Nous vous confirmons que les lave-mains dans les WC soivent être installés : ils sont à votre marché
2015-04-29 |  |  |  | I | SRC | THS | Dans le hall, le faux plafond sera aligné avec le haut de la menuiserie. Prendre vos disposition pour connecter avec l'arrivée d'eau.
2015-05-13 |  |  |  | F | SRC | THS | L'eau chaude alimentant le lavoir devra être isolée.
2015-06-18 |  |  |  | F | SRC | STM | Votre intervention peut débuter dans les étages.
2015-06-24 |  |  |  | I | SRC | STM | Au RDC bas, la faïence murale n'est prévue que pour les WC
2015-06-24 |  |  |  | I | SRC | STM | Dans votre situation du mois de Juin, vous pouvez intégrer de la fourniture pour les faïences du bâtiment La Source
2015-05-20 | 2015-06-03 |  |  | AF | SRC | PHB | Programmer test étanchéité à l'air du réseau à la suite de votre intervention pour le 03 Juin
2015-05-27 | 2015-06-10 |  |  | AF | SRC | PHB | L'étanchéité à l'air des réseaux devra être renforcée : joint des gaines + mastic + ruban adhésif pour atteindre une classe d'étanchéité des réseaux correcte
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | AF | SRC | PHB | Prévoir la mise en place de grilles prise d'air / rejet d'air sur le pignon Ouest du bâtiment + chiffrer la mise en place de grilles pour ventilation du comble perdus. Intervention urgente pour permettre au lot ITE de poursuivre.
2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  | AF | SRC | PHB | Réaliser calfeutrement propre au plâtre pour réencoffrage des IPN.
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | SRC | PHB | Le plenum de la salle thérapie mesure 4 cm. Il est nécessaire de repasser les gaines dans la circulation.
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | PHB | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention
2015-07-01 | 2015-07-15 |  |  | AF | SRC | PHB | Les registres d'équilibrage dans le réseau de La Source n'ont pas été mis en place. Prévoir leur mise en place.
2015-04-08 |  |  |  | F | SRC | SCH | Commander l'ascenseur pour pose à partir du 25/05/2015
2015-04-15 |  |  |  | F | SRC | SCH | Commander ascenceur pour pose à la mi Juin
2015-06-24 | 2015-07-13 |  |  | AF | SRC | SCH | Les sujétions à votre installations concernant la tige fileté sur le mur Est de la cage d'ascenseur sont à votre charge. Si vous souhaitez sous-traite votre intervention à la société Bari, les contacter pour leur donner les instructions.
2015-03-25 | 2015-05-08 |  |  | F | SRC | GRW | Programmer l'intervention sur le bâtiment La Source pour le mois de Mai
2015-05-20 | 2015-06-03 |  |  | F | SRC | GRW | Lors de votre intervention, stocker proprement les garde-corps intérieurs de l'échaffaudage
2015-05-20 |  |  |  | F | SRC | GRW | Pour les menuiseries non posées (portes d'entrées Source) , poser l'isolant jusqu'à une distance de 50 cm de la menuiserie
2015-07-01 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | STM | La chape de La Source va être poncer le 09 Juillet. Débarasser le RDC bas pour permettre son intervention + programmer intervention à la suite
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | F | SRC | GRW | 1.5 cm à rattraper entre les menuiseries à l'est et celle au sud en mordant sur le chassis fixe situé à l'Est
2015-06-24 |  |  |  | I | SRC | GRW | Vu sur place, tracé modifié du sol fini pour "contourner la fenêtre" sur la façade est
2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  | I | SRC | GRW | Choix des teintes : peinture sous face avant toît RAL 3009 , crépis RAL 9001
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | F | SRC | TCH | Programmer intervention pour ponçage de la chape
2015-06-24 | 2015-07-09 |  |  | AF | SRC | TCH | Ponçage de la chape programmé pour le 09/07/2015 - récupérer clé d'accès au chantier auprès de Nicolas Bourcard
2015-04-22 | 2015-05-05 |  |  | AN | EPB | PARO | Prévoir terrassement pour chaufferie à partir du 05/05/2015
2015-05-06 | 2015-05-18 |  |  | AF | EPB | PARO | Prévoir évacuations sous la boulangerie à partir du 18 Mai
2015-06-18 | 2015-06-24 |  |  | AF | EPB | PARO | Prévoir raccordement avaloir de la réserve situé au Nord niveau 0 de l'Epilobe vers le collecteur EU situé sous les WC.
2015-06-24 | 2015-07-01 |  |  | AF | EPB | PARO | Terrassement à prévoir sous la chaufferie à partir du 01 Juillet.
2015-07-01 | 2015-07-08 |  |  | AF | EPB | PARO | Devis à transmettre pour : travaux en supplément dans la chaufferie pour installation d'un regard + fourreaux pour raccordement du réseau de chaleur
2015-04-22 | 2015-04-29 |  |  | F | EPB | BARIDEM | Ouverture tranchée pour évacuations RDC
2015-05-06 | 2015-06-01 |  |  | F | EPB | BARIDEM | Réalisation des travaux sur la boulangerie à partir 01 Juin 2015
2015-05-20 |  |  |  | AF | EPB | barigo | Etayer pilier Sud-Ouest en amont de la démolition du pignon
2015-05-27 | 2015-08-01 |  |  | I | EPB | barigo | Les seuils des portes en granit doivent faire une hauteur de 7 cm.
2015-05-20 |  |  |  | an | EPB | MIL | Prévoir jambe de force pour soutien des pannes
2015-05-20 |  |  |  | an | EPB | MIL | Prévoir de rehausser les pannes + faîtage
2015-06-25 | 2015-08-10 |  |  | af | EPB | MIL | Travaux sur MOB chaufferie à partir du 10 Aout 2015
2015-07-01 |  |  |  | i | EPB | MIL | Le bardage choisie est de type rainuré languette, largeur des lames : 18 cm (cf. photo en fin de compte-rendu)
2015-04-15 |  |  |  | f | EPB | NIC | Fournir éléments complémentaires désenfumage
2015-04-15 |  |  |  | af | EPB | NIC | Commander fenêtres de toît en triple vitrage
2015-05-27 | 2015-06-03 |  |  | af | EPB | NIC | Boucher les cheminées + mettre en place les fenêtre de toîts + déplacer la dalle de gouttière
2015-07-01 |  |  |  | an | EPB | NIC | Programmer intervention pour réalisation de l'étanchéité contre les murs enterrés à partir du 13 Juillet 2015
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | 5 menuiseries R+2 sur pignons Est et Ouest seront posées en applique intérieure
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | La double porte et la simple porte sur la façade sud sont inversées
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | Les fenêtres fixes sur les plans (R+1 Sud) sont effectivement fixes
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | Les fenêtres qui ne sont pas à votre marché (R+2) ne seront pas réalisées
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | La nouvelle fenêtre à l'Est RDC sera de type 2 OB - 1er ouvrant à gauche vu de l'intérieur
2015-05-06 |  |  |  | i | EPB | ALF | La fenêtre situé au RDC à l'est sur le mur restant à construire sera de type pose en applique
2015-05-27 | 2015-06-03 |  |  | af | EPB | ALF | Teinte menuiserie à proposer - gris ardoise / gris anthracite. Proposer une tôlerie assortie à l'architecte
2015-05-06 | 2015-06-08 |  |  | AF | EPB | MCB | Prévoir intervention pour soufflage ouate dans plancher bas R+2 à partir du 25 Mai - Reporté 08/06/2015
2015-05-06 | 2015-05-13 |  |  | AF | EPB | MCB | Transmettre devis pour insufflation supplémentaire + frein-vapeur + contre-lattage sur 57 m$^2$ / épaisseur 13 cm dans l'Epilobe
2015-03-18 | 2015-03-23 |  |  | AN | EPB | PHB | Le 23 Mars 2015, l'architecte va donner les instructions côtées au lot démolition sur site, notamment en relation avec le passage des réseaux. Transmettre éléments complémentaires au dossier Marché si besoin
2015-04-15 | 2015-04-22 |  |  | AN | EPB | PHB | Diffusion plan de réservation Epilobe pour le 22/04/2015
2015-05-13 | 2015-05-20 |  |  | AF | EPB | PHB | Transmettre les éléments de réservations manquant actuellement à ceux précédemment transmis : mur Est de la chaufferie contre bâtiment existant, VB, VH - revoir emplacement cheminée.
2015-05-27 | 2015-06-03 |  |  | AF | EPB | PHB | Transmettre les réservations dans les parois de la chaufferie à Gettec, compris les réservations du mur Est de la chaufferie ainsi que la VB et la VH
2015-06-18 | 2015-07-07 |  |  | AF | EPB | PHB | Dès que la mise à jour des plans sera réalisée par l'architecte, prévoir de mettre en place les tubes d'alimentation chauffage pour les radiateurs R+2 de l'Epilobe
2015-06-25 | 2015-07-06 |  |  | AN | EPB | PHB | Programmer interventions nécessaires en réseaux enterrés sous la chaufferie conjointement au travail du lot terrassement pour la semaine du 06 Juillet.
2015-05-06 | 2015-05-18 |  |  | AN | EPB | ths | Prévoir 1er intervention à partir du 18 Mai pour évacuation et alimentation des logements R+2 situés à l'intérieur du plancher en cours de construction
2015-05-20 | 2015-06-03 |  |  | AN | EPB | ths | Intervention à prévoir à partir du 27 Mai - Reporté 03 Juin
2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  | f | epb | laem | Prévoir le renforcement de la fixation du portique métallique (actuellement fixé sur un lintaux qui va être détruit)
2015-07-01 | 2015-07-03 |  |  | f | epb | laem | Finaliser votre intervention en liant la structure métallique à la façade. Le maçon attend après vous.
2015-05-27 | 2015-07-15 |  |  | AF | epb | GRW | L'isolation du RDC de l'Epilobe, depuis l'extérieur (dans les locaux condamnés) peut être prévue. Epaisseur à prévoir : 12 cm de polystyrène, isolation des murs et des plafonds

## CEJOUR
DATE | SECTION | ACTEUR | ECHEANCE | DATEREALISATION | ETAT | TACHE
2015-07-08 | TAV | NIC | 2015-07-20 |  | AF | Réaliser l'étanchéité des murs enterrés du RDC au Nord du Tavaillon
2015-07-08 | EPB | THS | 2015-07-22 |  | AF | Mise en place réseaux + évacuations des logements R+2 Epilobe selon plans architectes transmis le 07/07/2015
2015-07-08 | src | ldr | 2015-07-15 |  | AF | Mise en place doublage dans les cages d'escalier
2015-07-08 | src | ldr | 2015-07-15 |  | AF | Attention : vous êtes en retard sur les enduites de rebouchage de trous, le faux plafond démontable attend après vous
2015-07-08 | src | phb | 2015-07-22 |  | AF | Laquez les grilles extérieures en blanc selon RAL 9001
2015-07-08 | src | GRW |  |  | I | Les sous faces de toiture seront laissées en l'état
2015-07-08 | src | alf | 2015-07-22 |  | AF | Dernier délais pour pose des tablettes + menuiseries sud car le lot ITE ainsi que le second \oe uvre du RDC sont bloqués depuis trop longtemps
2015-07-08 | ORGA | MOE | 2015-07-10 |  | AF | Transmettre côtes de la limite préau sur la façade est pour que l'ITE puisse s'arrêter au bon endroit.
2015-07-08 | src | nic | 2015-07-26 |  | AF | remplacement dalle de gouttière de la Source, façade Nord et Sud
2015-07-08 | orga | moa | 2015-07-15 |  | AV | transmission d'un devis par Nicolas R pour remplacement des dalles de gouttière du bâtiment la source
2015-07-08 | orga | all |  |  | i | Le chemin sera coupé pendant 3 semaine au niveau des travaux de terrassement en chaufferie à partir du 15 Juillet
2015-07-08 | EPB | BARIGO | 2015-08-01 |  | AF | Réaliser le GO de la chaufferie e le GO de l'extension des sanitaires
2015-07-08 | epb | BARIGO | 2015-07-15 |  | AF | Poursuivre les travaux de terrassement dans la chaufferie + mise en place des réseaux enterrés (compris fourreaux réseau de chaleur en 250 + regard réseau de chaleur + réaliser réseau évacuation dans l'extension des sanitaires.
2015-07-08 | orga | moe | 2015-07-15 |  | AF | Réaliser un état des lieux général du chantier du point de vue financier intégrant toutes plus values / moins values connues à ce jour.
2015-07-08 | orga | moe | 2015-07-15 |  | AF | Préparer OS GO pour signature par le MOA
2015-07-08 | orga | moe | 2015-07-22 |  | AF | La réunion du 22 avec M Barth et M Bourcard est déplacée à 15h
2015-07-08 | orga | moa | 2015-07-22 |  | AF | La réunion du 22 avec M Weulersse est déplacée à 15h
2015-07-08 | src | ecp | 2015-07-15 |  | AF | Démontage échaffaudage sur 7 travées à prévoir pour Mercredi 15/07.
2015-07-08 | src | grw | 2015-07-15 |  | AF | Terminer enduit au dessus des menuiseries des travées centrales pour le Mercredi 15/07, date de démontage de l'échaffaudage
2015-07-08 | orga | moa | 2015-07-10 |  | AV | transmission d'un devis par ECP pour lui permettre de démonter / remonter les 7 travées centrales d'échaffaudage au Sud, pour la mise en place des casquettes brise soleil.
2015-07-08 | src | mil | 2015-07-22 |  | AF | Intervention sur la façade des sources pour mise en place bardage + casquettes brise soleil à partir du 22/07/2015
2015-07-08 | src | chi | 2015-08-01 |  | AF | Pose des menuiseries intérieures
2015-07-08 | orga | moe | 2015-07-15 |  | AF | Contacter Eric Michel, chef des pompiers à Orbey, pour valider le principe de "réserve incendie"

## PLANS
SECTION | SOUSSECTION | PLAN | NUM | INDICE | DATE | ETAT
ARCHI | plans | Tavaillon - Implantation EU ind A | A.1.2 | A | 2015-04-20
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+3 SIMPLE |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+3 COMPLET |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+2 SIMPLE |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+2 COMPLET |  | A | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+1 SIMPLE |  | D | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan R+1 COMPLET |  | D | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan RDC SIMPLE |  | F | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Fond de Plan RDC COMPLET |  | F | 2015-05-04
ARCHI | plans | Tavaillon Implantation plateforme |  | B | 2015-03-27
ARCHI | plans | Source Plan général R+1 |  | E | 2015-05-18
ARCHI | plans | Source Plan général RDC haut |  | E | 2015-05-18
ARCHI | plans | Source Plan général RDC bas |  | G | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Plan plafond R+1 |  | D | 2015-06-22
ARCHI | plans | Source Plan plafond RDC haut |  | A | 2015-04-27
ARCHI | plans | Source Plan plafond RDC bas |  | B | 2015-05-26
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol R+1 |  | A | 2015-06-04
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol RDC Haut |  | A | 2015-06-04
ARCHI | plans | Source Revêtement de sol RDC bas |  | A | 2015-06-04
ARCHI | plans | Epilobe Plan Charpente |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Epilobe Coupe C4 AA |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Epilobe Coupe 44 COUPE A |  | 0 | 2015-03-17
ARCHI | coupes | Source Coupe ascenseur |  | 0 | 2015-01-28
ARCHI | details | Source Détail façade sud |  | 0 | 2015-04-07

## PLANSNOTE
TEXTE
\bf Les plans figurants sur la liste des plans à jour (voir ci-dessous) sont disponibles au format PDF et/ou DWG sur l'armoire à plans.
\underline{Accès à l'armoire à plans :}
Adresse : \url{http://82.127.169.69:6969}
Nom Utilisateur : Beubois
Mot de Passe : exe
Pour déposer des fichiers aller dans le dossier « 0\_Dépôts » et remplir le formulaire. Un mail notifiant le dépôt d'un élément doit nous être transmis.

## PHOTOS
FICHIER | COMMENTAIRE
P1010715.JPG | La totalité des prémurs du RDC Tavaillon a été mise en place par Bari
P1010717.JPG | Les grilles de façade de La Source sont emmenées sur le chantier par Paul Herrbach